附件2：合同协议书

合同编号：

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

合同协议书

项目名称：海洋大学（一期）建设项目

合同名称：海洋大学（一期）建设项目水土保持监测

发 包 人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承 包 人：

日    期： 二0二三年   月

海洋大学（一期）建设项目水土保持监测

合同

发包人（甲方）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、深圳市水务局《关于规范生产建设项目水土保持设施验收工作的通知》（深水保〔2019〕617号文）以及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程水土保持监测及验收事宜协商一致，订立本合同，内容如下：

一、工程概况

工程名称：海洋大学（一期）建设项目水土保持监测

工程地点：深圳市大鹏新区坝光片区。

工程规模：项目总建设用地面积401200平方米，总建筑面积598222平方米，其中架空层14558平方米、连廊14558平方米、车库及人防68418平方米、设备用房15431平方米。

二、工作内容

1、水土流失监测：包括施工期水土流失动态监测和水土流失危害监测。

2、水土保持工程的监测：包括水土保持工程措施和植物措施的种类、数量、质量监测。

3、水土流失防治效益监测：包括实施水土保持措施后的水土流失控制和景观影响度改善效果监测。

4、其他监测内容按水利部及水务主管部门相关规定执行。

5、每次监测完成后出具相应的水土保持监测报告。

三、工期

1.施工期监测时段为合同签订起至工程完成水土保持验收工作。

2.自然恢复期监测为工程完工后1年。

以上时间仅为预估工期，实际工期根据项目实际建设时间相应调整。

四、甲方职责

1、甲方委托乙方承担海洋大学（一期）建设项目的水土保持监测，对乙方的工作实行监督。

2、甲乙双方相互支持配合，以保证水土保持监测的顺利进行。甲方应帮助乙方协调现场和工程施工相关单位关系。

五、乙方职责

1、按照相关法律法规以及水务主管部门批复文件的要求编制本项目水土保持监测方案，并按方案开展监测工作。

2、承担并完成合同期内本项目水土保持监测。

3、本项目水土保持监测时段分为施工期和自然恢复期。

（1）施工期监测：

①施工过程中，扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果每月监测1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月监测记录1次；

②正在使用的土方转运场，正在实施的水土保持措施建设情况等至少每10天监测记录1次；

③遇暴雨、大风等情况时，根据项目要求及时加测；

④水土流失灾害事件发生后1周内完成监测；

⑤巡查监测次数一年3次以上，巡查时间安排在汛期、降雨高峰期增加巡查2到3次；

⑥定位监测在监测点布设后监测期内每年汛前2次，汛期过后1次，汛期每月监测一次，降雨高峰期相应增加监测次数，每年监测频次控制在8～10次。

（2）自然恢复期监测：施工完工后植被自然恢复期每半年监测1次，共2次。投标人根据水务主管部门规定，按汛期、非汛期向招标人提交水土保持月报、季报，该报告得到招标人认可后，投标人负责将其提交水务主管部门。

4、由投标人委派的专项水土保持监测人员必须尽职尽责，认真履行职责。在整个监测过程中，投标人若发现问题或隐患，应及时通知招标人，并提出整改意见。

5、自签订合同日起5个工作日进场及收取编制监测方案的资料，10个工作日出监测方案，并交付招标人及水务主管部门。

六、资料的管理与处置

乙方需对监测的文件、资料、监测成果报告等进行归档管理和登记入册，监测资料应满足城建档案主管部门对项目竣工资料的归档要求。当业务完成或合同终止时，乙方除保留一份存档外，应将所有应归档的文件、资料归档移交甲方处置。

七、合同价款

本合同总价：人民币（大写）       （小写）¥       元；

本合同价格为总价包干，该合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费、管理费、住宿费、差旅费、保险费、资料费、杂费、税金等，以及为实现合同目的所需的全部费用。

因水务主管部门要求调整检测内容或频次等情况，投标人应按调整后的要求执行，合同价款不予调整。

最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论或发包人指定的第三方机构的审定（审核）结论为准。本工程采用小型简易工程，服务类限额不得超过100万元。

八、付款方式

1、不设预付款。

2、付款进度

本项目合同价款包括两部分：第一部分为基本服务费，占本合同总价的80%；第二部分为绩效服务费，占本合同总价的20%，绩效服务费按照履约评价的结果进行支付。

招标人根据工作进度向投标人支付进度款，至本项目水土保持专项验收通过且投标人提供所有监测报告后，招标人最高支付至合同价的85%（该情况为投标人履约评价结果都为良好及以上的情况，若存在履约评价结果为中等、合格或不合格，累计支付费用将不足以达到85%，按照履约评价情况实际支付）。剩余款项待深圳市财政预算和投资评审中心或发包人指定的第三方机构的审定（审核）后一次性付清。

2.1、基本服务费的支付

（1）本项目桩基及基坑土石方施工完成后，招标人支付至基本服务费的30%；

（2）本项目主体结构封顶后，招标人支付至基本服务费的60%；

（3）本项目水土保持专项验收通过且投标人提供所有监测报告后，招标人支付至基本服务费的85%。

2.2、绩效服务费的支付

绩效服务费的支付：招标人按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》的规定完成对投标人履约分阶段评价，可详见附件一：《合同履约评价实施细则》

（1）本项目桩基及基坑土石方施工完成后，招标人支付至绩效服务费的30%；

（2）本项目主体结构封顶后，招标人支付至绩效服务费的60%；

（3）本项目水土保持专项验收通过且投标人提供所有监测报告后，招标人支付至绩效服务费的85%。

履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级，对应的绩效服务费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

3、支付办法

（1）投标人应按付款进度之规定及合同项中的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时, 投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

九、合同的生效、变更和终止

1、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，甲、乙双方即开始履行各自的职责。

2、本合同自双方合同义务履行完毕后终止。在合同履行期间，如任何一方单方提出终止合同，给对方造成损失的，除不可归责于该方的事由以外，应当赔偿损失。

3、因非甲、乙双方原因需要终止合同的，甲、乙双方应协商妥善处理相关事宜。

4、任何一方未征得对方的同意，不得转让本合同规定的权利和义务。

十、争议条款

1、甲乙双方履行合同过程中如发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或调解不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提出诉讼。

2、除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。

3、诉讼费用：

因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应承担甲方遭受的经济损失，包括甲方为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：

（1）与乙方有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（2）与乙方无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（3）其他因乙方原因导致相关单位或个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的。

上述律师费以受诉法院或仲裁院所在地物价部门和（或）司法部门发布的律师服务收费标准为依据计取，其他费用以实际发生为依据计取。乙方应承担的上述合理费用由乙方直接支付至甲方，或甲方指定的第三方服务单位。

十一、其它

1、本合同一式 壹拾贰 份，甲方执 捌 份、乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

此页无正文。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

（盖章）

法定代表人

或授权代理人：

签订日期：      年   月   日

乙方：

（盖章）

法定代表人

或授权代理人：

开户行：

账  号：

签订日期：      年   月   日

附件一：中标通知书

附件二：法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

附件三：拟派项目管理人员一览表

| 姓名 | 性别 | 职称、职务 | 上岗证号 | 监测工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |