- 深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程招标公告

项目名称：深圳大学直属口腔医院、深圳市中医院针灸推拿分院

工程名称：深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程

招标人：深圳市建筑工务署工程管理中心

项目地址：深圳市宝安区上川片区上合石材厂地块，西临宝石路

招标方式：小型简易公开招标

招标联系人： 涂工         电话：82603624

招标范围：深圳大学直属口腔医院（项目一）和深圳市中医院针灸推拿分院（项目二）项目超前钻工程，包含但不限于查明超前钻孔下各土层岩土的类别、结构、厚度、工程特性及不良地质现象。结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程。

工期：

1.中标人应在接到中标通知书之日起45个日历天（30个日历天完成勘察作业，15个日历天按要求提供超前钻技术成果）内，提供超前钻勘察报告。

- 2.以上时间仅为预估工期，实际工期根据项目实际建设时间相应调整。

递交投标资料的时间及地点：

2024年  5  月  24  日 15 点 00 分深圳市建筑工务署工程管理中心（罗湖区鸿昌广场6楼620会议室）

开标（截标）时间及地点：

2024年 5   月  24  日 15 点 00 分深圳市建筑工务署工程管理中心（罗湖区鸿昌广场6楼620会议室）

拟采用的定标方法：次低价法（第二低价）（当投标报价为最低价的投标人数量多于1名时，则通过抽签方式确定中标候选人）。

投标上限价：20.905296万元。（其中：深圳大学直属口腔医院项目超前钻工程：11.311566万元；深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程：9.593730万元）

计价依据：

1、《深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目的地下室桩基图纸》；

2、市场询价。

计价原则及结算方式：

超前钻业务全费用综合单价为元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。

1、应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按实计量。

2、勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。

工程结算报送政府财政投资评审，以评审结果或发包人指定的具有法定资质的第三方机构出具的审定（审核）结论作为工程结算的依据。本工程采用小型简易工程，最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

付款方式：

1、不设预付款。

2、付款进度

本合同价款包括两部分：第一部分为基本服务费，占本合同总价的90%；第二部分为绩效服务费，占本合同总价的10%，绩效服务费按照履约评价的结果进行支付。

招标人根据工作进度向投标人支付进度款，至本项目超前钻工作完成且投标人提供地基基础完工后经招标人确认通过的勘察成果文件，招标人最高支付至合同价的90%（该情况为投标人履约评价结果都为良好及以上的情况，若存在履约评价结果为中等、合格或不合格，累计支付费用将不足以达到90%，按照履约评价情况实际支付）。剩余款项待深圳市财政预算和投资评审中心审定（审核）后一次性付清。

2.1、基本服务费的支付

（1）完成超前钻勘察，勘察成果经过甲方确认或经甲方指定的勘察专项审查单位审查后，提供完整的委托成果，招标人支付至基本服务费的55%；

（2）桩基础施工完，经甲方确认勘察成果合格或第三方对桩基础检测合格后，招标人支付至基本服务费的90%；

2.2、绩效服务费的支付

绩效服务费的支付：招标人按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》的规定完成对中标人履约分阶段评价，可详见附件一：《合同履约评价实施细则》

（1）提供完整的委托成果且甲方履约评价之后，招标人支付至绩效服务费的35%；

（2）地基基础工程完工且甲方履约评价之后，招标人支付至绩效服务费的90%；

履约评价评分结果分为优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效服务费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

3、支付办法

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标人资质要求：

1、投标人须具有工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；

2、项目负责人资格要求:具备注册土木工程师（岩土）执业资格；

3、不接受联合体投标。

投标资料组成：

1、投标报价书（按招标人提供的附件1表格，签名加盖公章）

2、营业执照（复印件加盖公章）。

3、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件，需签名加盖公章），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖公章）。

4、企业资质证书（复印件加盖公章）。

5、项目负责人职称证和资格证书（复印件加盖公章），本单位近3个月的社保缴纳证明（复印件加盖公章）。

6、本项目拟派工作人员一览表。（复印件加盖公章，本表不作为资格审查合格条件。）

投标报价说明：

1、投标人根据工作内容和要求及自身综合实力对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用自行报价，若投标人投标总报价或分项报价任何一个价格高于上限价，将作为废标处理，请投标人谨慎报价。

2、根据《深圳市建筑工务署小型工程简易招标管理办法（2018）》、《深圳市2021-2022年政府集中采购目录及限额标准》（深财购〔2020〕60号）及深建市场〔2018〕19号文的有关规定，服务类项目小于100万元，可采用小型工程简易招标。

3、本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元。最终结算价以评审结果或发包人指定的具有法定资质的第三方机构出具的审定（审核）结论作为工程结算的依据，请投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价，超过最高上限价投标报价规定按无效标处理。

4、投标人应当仔细阅读上述文件并承诺，严格执行招标公告、行政主管部门的有关规定等文件的相关约定，充分考虑各种风险，合理竞价。

其他说明：

1、本次招标不需编制技术标。

2、投标人投标时需携带本人身份证至截标现场递交投标资料，同时提交法人证明和法人授权委托书，否则不予受理。

3、本次标书一式两份，采用A4双面打印，装订成册，并使用文件袋，在封口粘贴处加盖密封企业公章。

4、未在规定时间及地点递交投标文件的投标人，投标将被拒绝。

5、不满足资质要求，投标文件不予受理。

附件1：《投标报价书》格式

附件2：《深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目的地下室桩基图纸》

深圳市建筑工务署工程管理中心

2024年5月20日

附件1：

投标报价书

| 编号 | 工程名称 | 投标上限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程 | 20.905296 |  |
| 1.1 | 深圳大学直属口腔医院项目超前钻工程 | 11.311566 |  |
| 1.2 | 深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程 | 9.593730 |  |
| 本次服务具体要求： （一）工作内容 1、深圳大学直属口腔医院项目超前钻工程总进尺暂定为：1019.06米； 2、深圳市中医院针灸推拿分院项目超前钻工程总进尺暂定为：864.3米； 3、超前钻工程从现有场地标高开始勘察钻孔，超前钻钻孔位置及数量见设计图纸及超前钻任务书。 4、超前钻深度要求： （1）桩入稳定持力层要求深度见图纸超前钻说明，超前钻钻孔深度进入桩端以下连续完整的岩层不小于3倍桩径或5m（按较大值），且应保证该区域范围内无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层，否则应继续向下钻进直到满足以上条件为止； （2）需准确记录钻探进尺、不同岩性的分层厚度和采样位置。钻进深度、岩土分层界面深度测量允许误差为±0.5m； 5、钻孔编号应与桩基编号一一对应，钻孔应严格按照施工图进行布置。 6、查明建筑物场地内有无暗浜 、溶洞、废弃人防设施等影响建筑场地稳定的不良情况，提出预防措施的建议，并服务于桩基工程建设的全过程。钻孔过程中如发现异常情况，具体是否加孔、加深，数量及位置应结合现场钻孔的实际情况协同勘察、设计、监理、基础施工单位及建设单位协商确定。 7、根据超前钻情况分析相应桩位的地质情况,与地勘报告做深度比较，提供分析结果，指导桩基施工，以确定桩底标高、保证桩长及入岩情况。 8、超前钻成果报告，包含但不限于：查明每个钻孔的地层结构、分布特征；结合原有钻孔数据提供钻孔地质柱状图、剖面图、岩层分布等高线；不良地质的标高、厚度及对应的钻孔号并提出预防措施；对设计终孔要求提出各桩的终孔深度建议 ；查明稳定持力层的准确顶面标高；超前钻成果报告应符合国家相关的规范要求。 9、超前钻钻孔施工完毕后必须及时封闭。 （二）投标人职责 1、查明超前钻孔下各土层岩土的类别、结构、厚度、工程特性及不良地质现象。结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程。 2、乙方应在接到中标通知书之日起45个日历天内，提供超前钻成果报告； 3、乙方负责向甲方提交超前钻成果资料 十六 份，电子文件 六 份，甲方要求增加的份数按成本价另行收费。作业过程录像视频或拍照数据电子光盘两份。 计价原则及结算方式： 超前钻业务全费用综合单价为元/米。该价格已包括为取得合格的工程勘察报告所必须完成的勘察钻探、试验、测量、取样、技术工作、设备进退场、施工配合及其他各项税费等一切费用。 1、应满足国家、地方现行技术标准、规范和勘察任务书的要求，按实计量。 2、勘察过程及其后的施工过程中，乙方根据现场情况、国家规范、设计要求或甲方要求，增加钻探孔数量、深度时，甲方将不考虑地质情况的影响，仍采用本合同规定的综合单价计算。 工程结算报送政府财政投资评审，以评审结果或发包人指定的具有法定资质的第三方机构出具的审定（审核）结论作为工程结算的依据。本工程采用小型简易工程，最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。 付款方式： 1、不设预付款。 2、付款进度 本合同价款包括两部分：第一部分为基本服务费，占本合同总价的90%；第二部分为绩效服务费，占本合同总价的10%，绩效服务费按照履约评价的结果进行支付。 招标人根据工作进度向投标人支付进度款，至本项目超前钻工作完成且投标人提供地基基础完工后经招标人确认通过的勘察成果文件，招标人最高支付至合同价的90%（该情况为投标人履约评价结果都为良好及以上的情况，若存在履约评价结果为中等、合格或不合格，累计支付费用将不足以达到90%，按照履约评价情况实际支付）。剩余款项待深圳市财政预算和投资评审中心审定（审核）后一次性付清。 2.1、基本服务费的支付 （1）完成超前钻勘察，勘察成果经过甲方确认或经甲方指定的勘察专项审查单位审查后，提供完整的委托成果，招标人支付至基本服务费的55%； （2）桩基础施工完，经甲方确认勘察成果合格或第三方对桩基础检测合格后，招标人支付至基本服务费的90%； 2.2、绩效服务费的支付 绩效服务费的支付：招标人按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》的规定完成对中标人履约分阶段评价，可详见附件一：《合同履约评价实施细则》 （1）提供完整的委托成果且甲方履约评价之后，招标人支付至绩效服务费的35%； （2）地基基础工程完工且甲方履约评价之后，招标人支付至绩效服务费的90%； 履约评价评分结果分为优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效服务费支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。 3、支付办法 （1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。 （2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。 （3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。 |  |  |  |

投标人法定代表签名：              投标单位（署名并盖章）：

日期：